## Config
Proyecto
Registro de aplicación de vacunas contra el COVID-19 en zonas rurales del cantón Quito
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
0 | 2021-07-16 | 6 | 19
1 | 2021-07-24 | 16 | 20
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Angel
Documentación | No iniciado | Bryan
Programación | En curso | Joel
Modelado |  | Steven
Bryan-Angel
Steven-Joel
Bryan-Joel
Joel-Bryan-Steven-Angel

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 0 | 2021-07-16 | 6 |  |  | M | M | J | V | S | D | L | M | J | V | D | L | D | L | V | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | V
|  | 1 | 2021-07-24 | 16 |  |  | 15-jun. | 16-jun. | 17-jun. | 18-jun. | 19-jun. | 20-jun. | 21-jun. | 22-jun. | 24-jun. | 25-jun. | 29-jun. | 30-jun. | 4-jul. | 5-jul. | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 23-jul. | 24-jul. | 25-jul. | 26-jul. | 27-jul. | 28-jul. | 29-jul. | 30-jul. | 13-ago.
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Análisis | Terminado | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Documentación | No iniciado | Bryan-Joel
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | V 2021-07-16: ESFUERZO | #REF! | En curso | Angel
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [27 empty] | Programación | 0 | Steven | bar: M 15-jun. to L 5-jul.
| Identificacion de requisitos |  |  | Análisis | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel | M 15-jun.: 4; M 16-jun.: 2; J 17-jun.: 2 | 0 | 0 | Bryan-Angel
| Selección tema perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Bryan-Joel | [27 empty] | 0 | 0 | Steven-Joel | bar: M 15-jun.
| Analisis primera reunion |  |  | Análisis | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel | V 18-jun.: 2
| Elaboración introduccion y formulacion del problema |  |  | Documentación | Terminado | Angel | S 19-jun.: 4
| Elaboracion de objetivos |  |  | Programación | Terminado | Bryan-Angel | D 20-jun.: 2 | 0 | 0 | Joel
| Avance perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel | L 21-jun.: 2; M 22-jun.: 2 | 0 | 0 | Bryan
| Escritura e ideas a defender |  |  | Documentación | Terminado | Bryan-Angel | J 24-jun.: 2 | 0 | 0 | #REF!
| Coreccion de errores |  |  | Análisis | Terminado | Steven-Joel | V 25-jun.: 2 | 0 | 0 | 0
| Avance del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel | D 29-jun.: 2; L 30-jun.: 2 | 0 | 0 | 0
| Elaboracion presentacion perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel | D 4-jul.: 2; L 5-jul.: 2
| Elaboracion y codificacion Spring 0 |  |  | Programación | Terminado | Angel | V 2021-07-16: 4
REQ01 | Ingresar al Sistema |  |  | Programación | Terminado | Bryan-Angel | M 2021-07-20: 2
| Coreccion de errores |  |  | Programación | Terminado | Joel | M 2021-07-21: 2
| Identificacion de requisitos |  |  | Análisis | Terminado | Angel | bar: J 2021-07-22 to V 23-jul.
| Elaboracion y codificacion Spring 1 |  |  | Programación | Terminado | Angel | S 24-jul.: 2; D 25-jul.: 2
REQ02 | Registro nuevos doctores |  |  | Programación | Terminado | Bryan-Joel | L 26-jul.: 2; M 27-jul.: 2
| Coreccion de errores |  |  | Programación | Terminado | Joel | bar: M 28-jul. to V 13-ago.

## Gráficos
Proyecto
Registro de aplicación de vacunas contra el COVID-19 en zonas rurales del cantón Quito
| 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 13-ago.
Bryan-Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Angel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
Steven | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Bryan-Angel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Steven-Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Joel | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0