## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir iniciar sesión | Ingreso al sistema del personal autorizado | Ingresar al sistema | Gerente | Ingresar los datos solicitados en el formulario: usuario y contraseña del gerente. | Angel | 1 | 2021-07-23 | Alta | Terminado | Existen 3 posibilidades: La primera si el usuario se encuentra bloqueado, mostrará un mensaje de advertencia, la segunda si sus datos ingresados son incorrectos y finalmente si el usuario ingresa con sus credenciales correctas accede al sistema y podrá visualizar el registro de las vacunas aplicadas y en exitencia. |  | Ingreso al Sistema
REQ002 | El programa debe permitir el registro de nuevos medicos | Registro de un doctor en el sistema | Almacenar un nuevo empleado en el sistema | Gerente | Ingresar los datos del formulario en el cual consten los datos del doctor : nombre,apellido,cedula. | Bryan | 2 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Verficar el ingreso de un nuevo empleado en la base de datos, en el caso de que exista un duplicado nos mostrará un mensaje de error “Ya existe el doctor Ingresado”. |  | Registro nuevos doctores
REQ003 | El programa debe permitir el ingreso de las vacunas | Registro de dosis en el inventario | Llevar un registro de las dosis recibidas | Medicos | Ingresar los datos en el formulario acerca de los datos de la vacuna: nombre, numero de dosis | Steven | 1 | 2021-08-20 | Alta | En proceso | Verificar en la abase de datos si al ingresar el laboratorio productor y la cantidad recibida existen las mosdificaciones pertinentes, en caso de no realizarce correctamente mostrar un mensaje de error |  | Registro inventario de vacunas
REQ004 | El programa debe permitir ver la cantidad de dosis usadas | Registro de dosis usadas | Conocer la cantidad de dosis aplicadas por jornada de vacunacion | Medicos | En el menu principal selecicionar la opcion ver vacunas suministradas | Joel | 1 | 2021-08-27 | Alta | No iniciado | Verificar en la abase de datos si al ingresar el laboratorio productor y la cantidadde dosis aplicadas hacen las modificaciones pertinentes. |  | Dosis aplicadas
REQ005 | El programa debe emitir una alerta pasado el tiempo medio de espera de la aplicacion de la primera dosis | Emitir una alerta una vez puesta la dosis | Poner en concimiento que se acerca la aplicacion del su complemento (Segunda dosis) | Medicos | Al notar que las dosis aplicadas pasan el tiempo minimo de espera mostrara una alerta sobre segunda dosis proxima | Angel | 1 | 2021-09-03 | Alta | No iniciado | Verificar en el sistema cuando fue aplicada la dosis y mostrar una alerta dependiendo del laboratorio productor de la misma |  | Alerta segunda dosis
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Medicos |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Joel
| QUE | Registro de dosis usadas |  | PARA QUE | Conocer la cantidad de dosis aplicadas por jornada de vacunacion |  | COMO | En el menu principal selecicionar la opcion ver vacunas suministradas
| NOMBRE HISTORIA |  | Dosis aplicadas
| PRUEBA |  | Verificar en la abase de datos si al ingresar el laboratorio productor y la cantidadde dosis aplicadas hacen las modificaciones pertinentes. |  |  | COMENTARIOS | 0