## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir iniciar sesión | Permitir el acceso al sistema al personal autorizado | Ingresar al sistema | Medicos | Ingresar los datos solicitados en el formulario: usuario y contraseña . | Angel | 1 | 2021-07-23 | Alta | Terminado | Existen 3 posibilidades: La primera si el usuario no ingresa la informacion requerida en ninguno de los campos, mostrará un mensaje de advertencia que dira "Te falta ingresar algun campo requerido", la segunda si sus datos ingresados son incorrectos emitira un mensaje que dira "Usuario/contraseña incorrectos" y finalmente si el usuario ingresa con sus credenciales correctas accede al sistema y podrá visualizar el registro de las vacunas aplicadas y en exitencia. |  | Acceso al Sistema
REQ002 | El programa debe permitir el registro de nuevos medicos | Registrar un doctor al sistema | Almacenar un nuevo empleado en el sistema | Medicos | Ingresar los datos del formulario en el cual consten los datos del doctor : nombre,apellido,cedula,correo,telefono,contraseña. | Bryan | 2 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Verficar el ingreso de un nuevo empleado en la base de datos, en el caso de que exista un duplicado nos mostrará un mensaje de error “Este usuario ya existe”. |  | Registro nuevos doctores
REQ003 | El programa debe permitir el ingreso de las vacunas | Permitir el aumento de las dosis regisradas en el inventario | Llevar un registro de las dosis recibidas | Medicos | Ingresar los datos en el formulario acerca de los datos de la vacuna: nombre, cantidad de dosis | Steven | 1 | 2021-08-20 | Alta | Terminado | Verificar en la abase de datos si al ingresar el nombre de la vacuna y la cantidad recibida existen las mosdificaciones pertinentes, en caso de no realizarce correctamente mostrar un mensaje de error |  | Ingreso Vacunas
REQ004 | El programa debe permitir ver la cantidad de dosis usadas | Permitir el registro de las dosis usadas para su disminucion en el inventario | Conocer la cantidad de dosis aplicadas por jornada de vacunacion | Medicos | Ingresar los datos solicitados por el formulario nombre,edad,cedula,correo,telefono,vacuna,fecha En el menu principal selecicionar gestion de dosis para poder observar las dosis suministradas | Joel | 1 | 2021-08-27 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos si al ingresar los datos de la persona inoculada y la cantidad de dosis aplicadas hacen las modificaciones pertinentes. |  | Dosis aplicadas
REQ005 | El programa debe emitir una alerta pasado el tiempo medio de espera de la aplicacion de la primera dosis | Permitir emitir una alerta una ves usadas las dosis presentes en el sisitema | Poner en concimiento que se acerca la aplicacion del su complemento (Segunda dosis) | Medicos | Al notar que las dosis aplicadas pasan el tiempo minimo de espera mostrara una alerta sobre segunda dosis proxima | Angel | 1 | 2021-09-02 | Alta | Terminado | Verificar en el sistema cuando fue aplicada la dosis y mostrar una alerta 2 dias antes de la fecha de la segunda dosis |  | Alerta segunda dosis
REQ006 | El programa debe permitir exportar en formato pdf los valores de vacunas restantes aplicadas | Permitir exportar los datos almacenados en el programa | Tener un respaldo fisico de los datos ingresados al sistema | Medicos | En el menu principal seleccionar la opcion exportar | Bryan | 2 | 2021-09-02 | Alta | Terminado | Verificar en el sistema que la informacion se encuentre bien ingresada y al exportarlo mostrara los campos pertinentes |  | Exportar datos
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Medicos |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Joel
| QUE | Permitir el registro de las dosis usadas para su disminucion en el inventario |  | PARA QUE | Conocer la cantidad de dosis aplicadas por jornada de vacunacion |  | COMO | Ingresar los datos solicitados por el formulario nombre,edad,cedula,correo,telefono,vacuna,fecha En el menu principal selecicionar gestion de dosis para poder observar las dosis suministradas
| NOMBRE HISTORIA |  | Dosis aplicadas
| PRUEBA |  | Verificar en la base de datos si al ingresar los datos de la persona inoculada y la cantidad de dosis aplicadas hacen las modificaciones pertinentes. |  |  | COMENTARIOS | 0