## Config
Proyecto
Registro de aplicación de vacunas contra el COVID-19 en zonas rurales del cantón Quito
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-19 | 4 | 4
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel
Documentación | Terminado | Bryan-Joel
Programación | En curso | Angel
Modelado |  | Steven

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-19 | 4 |  |  | L | M | M | J
[7 empty] | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 3 | 5 | 5 | 3 | Análisis | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 7 | 5 | 5 | 5 | Documentación | Terminado | Bryan-Joel
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | ESFUERZO |  |  |  | #REF! | En curso | Angel
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable |  |  |  |  | Programación | 0 | Steven
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Joel-Bryan-Steven-Angel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Bryan-Joel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | En curso | Joel-Bryan-Steven-Angel | 1 | 1 | 1 | 1
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | Terminado | Angel | 1 | 1 | 1 | 2
REQ01 | Ingresar el sistema |  |  | Programaciín | Terminado | Bryan-Angel | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0

## Gráficos
Proyecto
Registro de aplicación de vacunas contra el COVID-19 en zonas rurales del cantón Quito
| 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0
Joel-Bryan-Steven-Angel | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
Bryan-Joel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Angel | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
Steven | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0