## Config
Proyecto
Registro de aplicación de vacunas contra el COVID-19 en zonas rurales del cantón Quito
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
0 | 2021-07-16 | 6 | 19
1 | 2021-07-24 | 16 | 20
2 | 2021-08-14 | 6 | 21
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Angel
Documentación | No iniciado | Bryan
Programación | En curso | Joel
Modelado |  | Steven
Angel-Bryan
Joel-Steven
Angel-Bryan-Joel-Steven

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 2 | 2021-08-14 | 6 |  |  | M | M | J | V | S | D | L | M | J | V | D | L | D | L | V | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | V | S | L | M | M | J | V
[7 empty] | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Análisis | Terminado | 0
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | Documentación | No iniciado | Angel-Bryan-Joel-Steven
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-16: ESFUERZO | #REF! | En curso | Angel
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [33 empty] | Programación | 0 | Steven | bar: 2021-06-15 to 2021-07-05
| Identificacion de requisitos |  |  | Análisis | Terminado | Angel | 2021-06-15: 4; 2021-06-16: 2; 2021-06-17: 2 | 0 | 0 | Angel-Bryan
| Selección tema perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Joel | [33 empty] | 0 | 0 | Joel-Steven | bar: 2021-06-15
| Analisis primera reunion |  |  | Análisis | Terminado | Bryan | 2021-06-18: 2
| Elaboración introduccion y formulacion del problema |  |  | Documentación | Terminado | Angel-Bryan | 2021-06-19: 4
| Elaboracion de objetivos |  |  | Programación | Terminado | Bryan | 2021-06-20: 2 | 0 | 0 | Joel
| Avance perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Steven | 2021-06-21: 2; 2021-06-22: 2 | 0 | 0 | Bryan
| Escritura e ideas a defender |  |  | Documentación | Terminado | Angel-Bryan-Joel-Steven | 2021-06-24: 2 | 0 | 0 | #REF!
| Coreccion de errores |  |  | Análisis | Terminado | Steven | 2021-06-25: 2 | 0 | 0 | 0
| Avance del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Joel-Steven | 2021-06-29: 2; 2021-06-30: 2 | 0 | 0 | 0
| Elaboracion presentacion perfil del proyecto |  |  | Documentación | Terminado | Bryan | 2021-07-04: 2; 2021-07-05: 2
| Elaboracion y codificacion Spring 0 |  |  | Programación | Terminado | Angel | 2021-07-16: 4
REQ01 | Ingresar al Sistema |  |  | Programación | Terminado | Bryan | 2021-07-20: 2
| Coreccion de errores |  |  | Programación | Terminado | Joel-Steven | 2021-07-21: 2
| Identificacion de requisitos |  |  | Análisis | Terminado | Angel | bar: 2021-07-22 to 2021-07-23
| Elaboracion y codificacion Spring 1 |  |  | Programación | Terminado | Angel | 2021-07-24: 2; 2021-07-25: 2
REQ02 | Registro nuevos doctores |  |  | Programación | Terminado | Joel-Steven | 2021-07-26: 2; 2021-07-27: 2
| Coreccion de errores |  |  | Programación | Terminado | Joel | bar: 2021-07-28 to 2021-08-13
REQ03 | Registro inventario de vacunas |  |  | Programación | Terminado | Angel-Bryan | 2021-08-14: 2; 2021-08-16: 2; 2021-08-17: 2
| Coreccion de errores |  |  | Programación | Terminado | Joel-Steven | 2021-08-18: 2; 2021-08-19: 2; 2021-08-20: 1

## Gráficos
Proyecto
Registro de aplicación de vacunas contra el COVID-19 en zonas rurales del cantón Quito
| 2021-07-24 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19
Angel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
Steven | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
Joel | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0